## COMPRAS
| PROCESSO COMPRAS | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 6.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 18/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO/OPORTUNIDADE | EFEITO DO RISCO/OPORTUNIDADE | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Comprar/contratar material ou serviço errado | Insatisfação do associado. Desempenho de outros processos prejudicado. | 2 | 2 | 4 | Solicitar maior detalhamento nas solicitações de compras | Compras | Rodrigo | Imediato nas solicitações | Finalizado | 1 | 2 | 2
2 | Dependência de poucos fornecedores | Aumento do custo das compras. Atendimento deficiente | 3 | 2 | 6 | Realizar cotações com 3 ou mais fornecedores. | Compras | Rodrigo | Imediato nas cotações | Finalizado | 1 | 2 | 2
3 | Material ou serviço entregue com baixa qualidade | Insatisfação do associado. Desempenho de outros processos prejudicado. | 2 | 3 | 6 | Homologar e monitorar fornecedores | Compras | Rodrigo | Imediato nas cotações | Finalizado | 1 | 3 | 3
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## CONTRATOS
| PROCESSO CONTRATOS | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 6.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 18/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO/OPORTUNIDADE | EFEITO DO RISCO/OPORTUNIDADE | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Perder prazo de pagamento de serviços contratados | pagamento de multas e juros e outras sanções. Serviço não realizado. | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
2 | Contrato não aprovado/assinado pela diretoria da APMP, antes da realização do serviço | Contratado não seguir requisitos da APMP. Ocorrer responsabilidade solidária/subsidiária em ocorrências trabalhistas | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
3 | Contrato mal elaborado | Contratado não seguir requisitos da APMP. Obrigações e direitos não contemplados, abrindo espaço para disputas. | 2 | 3 | 6 | 1) Implantar uso de minutas de contrato padronizadas. 2) Implantar uso de formulário para análise de contrato | Contratos | Zilter / Filomena | 2024-10-01 | Finalizado | 1 | 3 | 3
4 | Perda de informação documentada, contratos e outros documentos legais | Falta de informações para monitoramento de contratos ou outras ações relacionadas a contratos. Uso de informação confidencial por terceiros. | 2 | 3 | 6 | 1) Utilizar local com acesso controlado para guarda de documentos físicos. 2) Implantar a digitalização de contratos. | Contratos | Zilter / Filomena | 2024-10-01 | Finalizado | 1 | 3 | 3
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## DIRETORIA
| PROCESSO DIRETORIA | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 6.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral - em 21/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO/OPORTUNIDADE | EFEITO DO RISCO/OPORTUNIDADE | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Atrasos em processos devido a indisponibilidade de diretores para aprovação de processos. | Atraso nos processos. Insatisfação dos associados. | 2 | 3 | 6 | Não há | [6 empty] | 0
2 | Descontinuidade de atividades relacionadas a gestão da qualidade, devido a mudança de diretoria | Diminuição do desempenho da organização. | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
4 | Mudanças climáticas podem impactar as Sedes Litorâneas, com inundações que podem ocorrer em cidades vizinhas (ex: São Sebastião) | Perdas financeiras. Insatisfação do associado que fica sem poder fazer uso da Sede. | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## DROGARIA
| PROCESSO DROGARIA | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 6.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 21/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO/OPORTUNIDADE | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Atraso na entrega do fornecedor de medicamentos | Insatisfação do associado. | 3 | 3 | 9 | Avisar antecipadamente o associado sobre atrasos. Combinar prazos maiores com os associados. | Drogaria | Bruna | Imediato no ato da encomenda. | Finalizado | 2 | 2 | 4
2 | Fornecedor entregar produtos errados | Insatisfação do associado. | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
3 | Vender produto errado | Insatisfação do associado. Perdas financeiras. Problemas legais. | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
4 | Cliente encomendar medicamento e não apresentar receita correta / válida na retirada. | Insatisfação do associado. Perdas financeiras. | 3 | 3 | 9 | Solicitar cópia da receita antecipadamente. | Drogaria | Bruna | Imediato no ato da encomenda. | Finalizado | 1 | 3 | 3
5 | Perda de medicamento do estoque por data de validade | Perdas financeiras. | 1 | 2 | 2 | Não há | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## FUNDO EMERGENCIA
| PROCESSO FUNDO DE EMERGÊNCIA | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 4.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 22/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO/OPORTUNIDADE | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
1 | Perder prazo de reembolso ao associado | Insatisfação do associado | 1 | 2 | 2 | N.A. | [6 empty] | 0
2 | Falta de documentos / diligência dedos associadosnos processos | Demora no reembolso. Insatisfação do associado. | 2 | 1 | 2 | N.A. | [6 empty] | 0
3 | Processo ser indeferido pela diretoria do fundo. | Retrabalho. Insatisfação do associado. | 2 | 2 | 4 | Realizar pré análise em relação as regras do fundo | Fundo de emergência | Suelen | Contínuo | Realizado | 1 | 2 | 2
4 | Diminuir tempo de processo com uso de ferramentas digitais | Satisfação do associado. Agilidade no processo. | 2 | 3 | 6 | N.A. | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## HOSPEDAGEM
| PROCESSO HOSPEDAGEM, RECREAÇÃO E LAZER | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 4.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 22/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO/OPORTUNIDADE | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Falha no entendimento das solicitações dos associados (Data, sedes e outros) | Reserva errada. Insatisfação do associado. | 3 | 3 | 9 | Solicitar inscrições por e-mail. Responder confirmando a inscrição. Divulgar lista de inscritos para impugnação ou validação. | Hospedagem, recreação e lazer | Juliana | Contínuo | Realizado | 1 | 3 | 3
2 | Cancelamento de reservas por problemas climáticos. | Perda financeira. Insatisfação do cliente. | 2 | 3 | 6 | Informar e reconfirmar com antecedência as reservas. Oferecer reembolso em casos de cancelamentos. | Hospedagem, recreação e lazer | Juliana | Contínuo | Realizado | 2 | 3 | 6
3 | Cancelamento de reserva por motivo da APMP (manutenção ou falhas nas sedes) | Perda financeira. Insatisfação do cliente. | 2 | 3 | 6 | Adotar sistemática de dar prioridade ao associado prejudicado nos próximos sorteios. | Hospedagem, recreação e lazer | Juliana | Contínuo | Realizado | 1 | 3 | 3
4 | Falha nos equipamentos das instalações das sedes (piscina, restaurante e outros) | Insatisfação do associado. | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## MÉDICO
| PROCESSO MÉDICO | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 6.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 22/10/2025
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO/OPORTUNIDADE | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Solicitações de associados não atendidas por falha de comunicação | Insatisfação do associado. Retrabalho. Perda financeira. | 2 | 3 | 6 | N.A | Médico | Gledson | 2024-10-01 | Finalizado | 1 | 3 | 3
2 | Inadimplência de associados | Perda financeira | 2 | 2 | 4 | Não há | [6 empty] | 0
3 | Atividades não realizadas por negligência de colaboradores | Insatisfação do associado. Atraso no processo. Retrabalho. | 2 | 3 | 6 | Não há | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## MANUTENÇÃO
| PROCESSO PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 6.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 23/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO/OPORTUNIDADE | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Contratação de empresa/técnicos de manutenção sem mão-de-obra capacitada | Erros na execução, retrabalho e custos adicionais. Prejuízo financeiro | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
2 | Falha em não executar manutenção preventiva no prazo | Aumento de falhas inesperadas e paradas não programadas | 2 | 2 | 4 | Não há | [6 empty] | 0
3 | Falta de peças ou materiais de reposição | Interrupção prolongada das atividades de manutenção | 3 | 2 | 6 | Não há | [6 empty] | 0
4 | Execução inadequada de procedimentos de segurança | Risco de acidentes de trabalho e responsabilidade legal | 2 | 3 | 6 | Não há | [6 empty] | 0
5 | Falta de registro das manutenções realizadas | Dificuldade em auditorias, perda de histórico e falhas repetitivas | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## POUPE TEMPO
| PROCESSO POUPE TEMPO | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 6.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 24/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO/OPORTUNIDADE | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Obter documentos dos associados ilegíveis ou inválidos | Demora no processo ou processo recusado | 1 | 2 | 2 | Não há | [6 empty] | 0
2 | Utilizar sistemática de apresentação / protocolo de documentos não aceito nos orgãos públicos devido a atualização do sistema ou da legislação relacionada | Demora no processo | 1 | 2 | 2 | Não há | [6 empty] | 0
3 | Falha em acesso aos sistemas de orgãos públicos por desatualização cadastral ou fotográfica do associado | Demora no processo | 2 | 2 | 4 | Solicitar aos associados o certificado digital para uso nos processos | Poupe Tempo | Colaboradores do setor | Imediato na atividade | Finalizado | 1 | 2 | 2
4 | Falha no atendimento ao associado (demora em atender ou não atendimento) | Insatisfação do associado | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
6 | Atender promotores/procurados que não são associados | Descumprimento de normas internas. Uso indevido de recursos. Abertura de precedente. Insatisfaçção dos promotores/procuradores que são associados. | 2 | 2 | 4 | Conscientizar por e-mail todos os gestores da importância do uso do sistema de cadastro, para confirmar se o promotor/ procurador é de fato um associado | Poupe Tempo | Colaboradores do setor | 2025-09-15 | Finalizado | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## PRERROGATIVAS
| PROCESSO PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 6.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 24/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO/OPORTUNIDADE | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Erro no preenchimento de minutas de contrato | Atraso nos pagamentos. Brecha para não cumprimento das regras do convênio de prerrogativas. | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
2 | Perda de informação ou documento relacionados aos processos. | Atraso nos pagamentos. Insatisfação dos fornecedores. | 1 | 2 | 2 | Não há | [6 empty] | 0
3 | Associado ficar insatisfeito com aqtuação do advogado contratado | Retrabalho. Aumento de carga de trabalho para alterações. | 1 | 2 | 2 | Não há | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## RH
| PROCESSO GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 6.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 2.0 - Inclusão do Risco: 6 em 09/01/2025 Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 25/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO/OPORTUNIDADE | EFEITO DO RISCO/OPORTUNIDADE | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Falta de Capacitação e Competência | Os demais processos podem ficar prejudicados | 3 | 3 | 9 | Definir requisitos de cargo / Realizar entrevista por competência / ADD / PDI / Treinamentos Períódicos | RH | Roberta | Contínuo | Finalizado | 1 | 3 | 3
2 | Não alinhamento das Funções e Responsabilidades | Os profissionais não sabem seu papel na organização | 1 | 3 | 3 | Não há
3 | Dificuldade de Contratação em determinadas Sedes | Impacta diretamente no Atendimento ao Associado | 2 | 3 | 6 | Terceirização de algumas funções / Contratação de agência de empregos para apoiar essas contratações | RH | Roberta | Contínuo | Finalizado | 1 | 3 | 3
4 | Rotatividade Elevada de Colaboradores | Prejudica o desempenho dos processos | 1 | 3 | 3 | Não há
5 | Desmotivação dos Colaboradores | Prejudica o desempenho dos processos | 3 | 2 | 6 | Plano de Desenvolvimento de Liderança | RH | Roberta | 2026-01-01 | Em andamento
6 | Aproveitar talentos internos em processos seletivos | Fortalecer o desenvolvimento pessoal, institucional e a melhoria contínua das competências. | 2 | 3 | 6 | Solicitar semestralmente aos colaboradores que enviem certificados de novos cursos realizados, caso os tenham, melhorando a base de dados do RH, com o cadastro de colaboradores que possuem conhecimentos diferenciados, possibilitando oportunidades para a APMP e colaboradores internos, no sentido destes ultimos, poderem concorrer a outras vagas de emprego internas, promoção na área em que trabalha, aumento de salário, etc. | RH | Roberta | Contínuo | Finalizado | 1 | 3 | 3
0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## QUALIDADE
| PROCESSO QUALIDADE | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 6.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 28/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO/OPORTUNIDADE | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Atraso em ações de planos de ação | Reincidência de não conformidades. Falha em melhoria cotínua. Não atendimento de requisitos normativos. | 2 | 3 | 6 | [5 empty] | 3 | 1 | 3
2 | Ações realizadas não eficazes | Reincidência de não conformidades. Falha em melhoria cotínua. | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 0
3 | Não atender periodicidade em auditorias internas | Falha em melhoria cotínua. Não atendimento de requisitos normativos. | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 0
4 | Falta de indepêndencia ou competência do auditor interno | Problemas não identificados. Falha em melhoria cotínua. Não atendimento de requisitos normativos. | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 0
5 | Existência de riscos não identificados na organização | Ocorrência de falhas em processos. Insatisfação do associado. | 3 | 3 | 9 | A avaliação para identificação ou atualização de riscos e oportunidades, ocorrerá: 1) Durante as reuniões de análise crítica da Direção; 2) Quando os gestores dos processos os identificarem e 3) Durante o planejamento de ações corretivas. | Todas as áreas da APMP | Diretoria/ Gestores/ Auditor de Processos | 2025-01-06 | Concluído | 2 | 2 | 4
6 | Atraso na apuração de indicadores e desempenho de processos | Ocorrência de falhas em processos. Reincidência de não conformidades. Falha em melhoria contínua. | 3 | 2 | 6 | [7 empty] | 0
7 | Falha de comunicação de atividades e conscientização relacionada a gestão da qualidade. | Ocorrência de falhas em processos. Reincidência de não conformidades. Falha em melhoria contínua. | 3 | 2 | 6 | [7 empty] | 0
8 | Não aprovação de recursos, por parte da Diretoria, quando identificada sua necessidade | Ocorrência de falhas em processos. Reincidência de não conformidades. Falha em melhoria contínua. | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 0
9 | Uso de documentos com a versão divergente da versão disponibilizada na Plataforma Senior | Ocorrência de falhas em processos. Reincidência de não conformidades. Falha em melhoria contínua. | 2 | 3 | 6 | 1) Comunicação da revisão de documentos por e-mail com aviso de leitura e contato telefônico com o responsável pelo documento; 2) Durante as auditorias internas reforçar com os gestores, a importância de sempre fazerem uso dos documentos que estão disponíveis na Plataforma Senior, pois é neste local onde se encontram os documentos válidos do SGQ. | Qualidade | Karina | imediato | Concluído | 1 | 2 | 2
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## SEG AUTO RE
| PROCESSO SEGURO AUTO E RE | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 4.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 28/10/2024
QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Preço do seguro maior que o de concorrentes | Perda do segurado | 2 | 3 | 6 | Trocar corretora. Diminuir comissão. | Seguros auto e RE. | Lucia | 2024-10-01 | Finalizado | 1 | 3 | 3
2 | Falha no atendimento ao segurado (atendimento telefonico ou por outros meios) | Insatisfação do segurado | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
3 | Dificuldade na comunicação com a corretora ou seguradora | Demora ou erro no processo | 2 | 3 | 6 | Trocar corretora. Diminuir comissão. | Seguros auto e RE. | Lucia | 2024-10-01 | Finalizado | 1 | 3 | 3
4 | Vender produtos novos para clientes de outros produtos | Aumento no número de segurados | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## SEG VIDA
| PROCESSO SEGURO DE VIDA | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 4.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 28/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Oferecer preços maiores que dos concorrentes | Perda de segurados | 2 | 2 | 4 | Não há | [6 empty] | 0
2 | Falha de atendimento aos segurados | Segurado insatisfeito | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
3 | Dificuldade de comunicação com a corretora | Demora no processo | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
4 | Segurado querer cancelar ao longo do tempo para reduzir seus custos | Perda de segurados | 2 | 3 | 6 | Oferecer redução de capital segurado / prêmio no ato da solicitação de cancelamento | Seguro de Vida | Edson | Imediato | Realizado | 1 | 3 | 3
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## TI
| PROCESSO TI | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 4.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 29/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Falha em backup de arquivos e bancos de dados | Perda de informaçõe da associação | 2 | 3 | 6 | Realizar backup em nuvem, de forma redundante. Contratar empresa especializada para as atividades. | TI | Adriano | 2024-10-01 | Finalizado | 1 | 3 | 3
2 | Falha em equipamentos de informática da associação | Atraso em outros processos. | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
3 | Falha em sistemas informatizados (Cadastro de associados, Senior e outros) | Atraso em outros processos. | 1 | 3 | 3 | Não há | [6 empty] | 0
4 | Perda ou dano em equipamentos de associados deixados para manutenção | Insatisfação dos associados. Perda financeira. | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 0
5 | Perda, alteração ou divulgação de informações de associados armazenados em equipamentos deixados para manutenção. | Insatisfação dos associados. Problemas judiciais. | 3 | 3 | 9 | Realizar backup dos dados de associados em disco criptografado antes de qualquer manutenção. | TI | Adriano | 2025-02-01 | Planejado |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## TURISMO
| PROCESSO FUNDO DE TURISMO | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 4.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 1.0 - Revisão Geral em 30/10/2024
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Falha no entendimento da solicitação do associado | Compra / reserva errada. Insatisfação do associado. | 2 | 3 | 6 | Realizar confirmação dos dados por e-mail da reserva, ou assinatura caso presencial. | Turismo | Juliana | Contínuo | Realizado | 1 | 3 | 3
2 | Associado enviar informações erradas para solicitações | Compra / reserva errada. Insatisfação do associado. | 1 | 3 | 3 | N.A. | [6 empty] | 0
3 | Erro na emissão do voucher pela agência / operadora. | Compra / reserva errada. Insatisfação do associado. | 2 | 3 | 6 | Realizar verificação final no formulário de conclusão (FO03 e FO01) | Turismo | Juliana | Contínuo | Realizado | 1 | 3 | 3
4 | Problemas no decorrer das viagens dos associados (cancelamentos, desencontros e outros) | Insatisfação do associado | 3 | 3 | 9 | Organizar esquema de plantão de atendimento para situações de emergências. Trabalhar apenas com agências homologadas. | Turismo | Juliana | Contínuo | Realizado | 1 | 3 | 3
5 | Identificar outros produtos e serviços de interessa dos associados ao realizar uma venda / reserva. | Satisfação do associado. Aumento das vendas. | 2 | 3 | 6 | N.A. | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## EVENTOS
| PROCESSO FUNDO DE TURISMO | [9 empty] | Código: PG17-FO11 Revisão: 4.0 Publicação: 16/10/2024
Revisão dos Riscos e Oportunidades: 0.0 - Revisão: Elaboração da Matriz de Riscos e Oportunidades em 06/07/2026
Nº RISCO/ OPORTUNIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO | EFEITO DO RISCO | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO | PLANO DE AÇÃO |  |  |  | STATUS | PROBABILIDADE | SEVERIDADE | GRAU DE RISCO
[6 empty] | AÇÃO | PROCESSO / DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | PRAZO
1 | Atrasos e mudanças em etapas do cronograma do evento | Maior custo | 2 | 3 | 6 | Elaborar budget e planejamento prévio de acordo com o calensário anual de eventos. | Eventos | Flávia | 2026-08-01 | Em andamento |  |  | 0
2 | Prestação de serviços com qualidade inferior à contratada. | Insatisfação do associado | 1 | 3 | 3 | Não é necessário | [6 empty] | 0
3 | Dependência excessiva de fornecedores específicos | Maior custo e menor poder de negociação | 1 | 2 | 2 | Não é necessário | [6 empty] | 0
4 | Falhas em equipamentos de áudio, vídeo ou internet | Insatisfação do associado | 2 | 3 | 6 | Realizar etapas de pré-teste com equipamentos | Eventos | Flávia | Contínuo | Finalizado | 1 | 2 | 2
5 | Problemas de infraestrutura do local | Insatisfação do associado | 1 | 3 | 3 | Não é necessário | [6 empty] | 0
6 | Ausência ou atraso de palestrantes e convidados. | Insatisfação do associado | 1 | 3 | 3 | Não é necessário | [6 empty] | 0
7 | Acidentes com participantes, colaboradores ou prestadores | Insatisfação do associado | 1 | 3 | 3 | Não é necessário | [6 empty] | 0
8 | Fortalecimento da reputação institucional da APMP | Satisfação do associado e aumento de membros | 2 | 3 | 6 | Explorar eventos programados através de comunicação e ações de marketing | Eventos | Flávia | Contínuo | Finalizado | 2 | 2 | 4
9 | Maior aproximação com associados e membros | Satisfação do associado | 2 | 2 | 4 | Aproveitar os eventos realizados para divulgar os eventos futuros. | Eventos | Flávia | Contínuo | Finalizado | 2 | 2 | 4
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0